| С О Г Л А С О В А Н О ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |  |  |  |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Южно-Уральский федеральный научно-клинический центр медицинской биофизики Федерального медико-биологического агентства" |  |  |  |  |  |  | Федеральное медико-биологическое агентство |  |  |  |  |  |  |
| И. о. директора |  |  |  |  |  |  | Заместитель руководителя |  |  |  |  |  |  |
| А.В. Аклеев |  |  |  |  |  |  | И.В. Борисевич |  |  |  |  |  |  |
| « | » |  |  | 20 | года |  | « | » |  |  | 20 | года |
|  | М.П |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение прикладной научно-исследовательской работы

по теме: «Создание системы управления биобанкингом для молекулярно-генетического изучения лучевой патологии человека»

(шифр: «Депозит 2025»)

1. Основание для проведения работы: государственное задание ФГБУН ЮУрФНКЦ МБ ФМБА России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

2. Источник финансирования: субсидия на выполнение государственного задания в 2025 году.

3. Наименование государственной работы: Создание системы управления биобанкингом для молекулярно-генетического изучения лучевой патологии человека.

4. Государственный заказчик: Федеральное медико-биологическое агентство.

5. Исполнитель (индекс, почтовый адрес, телефон/факс): Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Южно-Уральский федеральный научно-клинический центр медицинской биофизики Федерального медико-биологического агентства"

(454141 г. Челябинск, ул. Воровского, д. 68-А, тел. (351) 232-79-14).

6. Сроки выполнения работы: начало - 01.04.2025; окончание - 31.12.2027.

7. Место проведения работы: Российская Федерация.

Место представления отчётов: по адресу Государственного заказчика.

8. Финансовое обеспечение работы*):

8.1 В 2025 году: 44 747 500 (сорок четыре миллиона семьсот сорок семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

8.2 В 2026 году: 44 747 500 (сорок четыре миллиона семьсот сорок семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

8.3 В 2027 году: 44 747 50044 747 500 (сорок четыре миллиона семьсот сорок семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

9. Цели работы:

Создание системы управления биобанкингом биологических образцов облученных лиц с целью идентификации молекулярно-генетических, эпигенетических и протеомных предикторов радиационно-индуцированной патологии человека, а также изучения молекулярно-генетических механизмов развития лучевой патологии.

10. Задачи работы:

10.1 Разработка системы управления банком биологических образцов облученных лиц. 10.2. Пополнение имеющихся и создание новых коллекций биологических образцов облученных лиц для обеспечения молекулярно-генетических, эпигенетических, цитогенетических и протеомных исследований, в том числе коллекция биологических образцов крови и тканей от облученного персонала с профессиональными заболеваниями (острая лучевая болезнь, хроническая лучевая болезнь, плутониевый пневмофиброз, ЗНО легкого, ЗНО печени, ЗНО костей). 10.3. Расчет доз облучения красного костного мозга, тимуса и лимфоцитов; подготовка дозиметрической базы данных и включение дозиметрического блока в систему управления банком биологических образцов. 10.4. Сбор новых и верификация архивных данных по нерадиационным факторам риска, создание блока с информацией по нерадиационным факторам риска и включение его в систему управления банком биологических образцов. 10.5. Сбор информации о заболеваемости для облученного населения злокачественные новообразования, катаракты и сердечно-сосудистые заболевания, для облученного персонала профессиональные заболевания (острая лучевая болезнь, хроническая лучевая болезнь, плутониевый пневмофиброз, ЗНО легкого, ЗНО печени, ЗНО костей) и формирование блока диагнозов в системе управления банком биологических образцов.

10.6. Разработка перечня кандидатных молекулярно-генетических, эпигенетических, цитогенетических и протеомных предикторов радиационно-индуцированной патологии человека. 10.7. Поиск кандидатных молекулярно-генетических маркеров радиационно-индуцированных эффектов облучения в отдаленном периоде на основе анализа эпигенетических показателей (экспрессия TERRA РНК, микроРНК, мРНК генов, участвующих в динамическом изменении структуры хроматина, модификации гистона Н3) и белковых продуктов генов, участвующих в динамическом изменении структуры хроматина.

10.8. Исследование связи длины, потерь теломер и частоты хромосомных аберраций с эпигенетическими показателями у облученных лиц. 10.9. Поиск молекулярно-генетических предикторов радиационно-индуцированной патологии на основе нейросетевых технологий. 10.10. Разработка стандарта организации, регламентирующего работу системы управления биобанкингом биологических образцов. 10.11. Оценка радиозащитного действия потенциальных молекул-кандидатов в условиях гамма-облучения в эксперименте. 10.12. Подготовка заявок на РИД.

11. Этапы (подэтапы) работы и сроки их окончания:

| Номер этапа (под- этапа) | Наименование этапа (подэтапа) работы | Наименование научно-технической продукции, представляемой по этапу (подэтапу) или по работы в целом, Государственному заказчику | Дата начала и окончания этапа (подэтапа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка системы управления банком биологических образцов. Разработка перечня предикторов радиационно-индуцированных патологий. | - | 01.04.2025 - 31.12.2025 |
| 1.1 | Разработка стратегии поиска, сбора и гармонизации в доступной литературе информации о генетических, эпигенетических, цитогенетических и протеомных предикторах радиационно-индуцированных патологий. Анализ литературных данных о современных практиках и рекомендациях по биобанкингу и нормативно-правовых документов. Проведение экспериментов по оценке радиозащитного действия потенциальных молекул-кандидатов в условиях гамма-облучения. | Раздел в промежуточный отчет о разработке стратегии поиска, сбора и гармонизация в доступной литературе информации о генетических, эпигенетических, цитогенетических и протеомных предикторах радиационно-индуцированных патологий. Раздел в промежуточный отчет о результатах анализа литературных данных о современных практиках и рекомендациях по биобанкингу и нормативно-правовых документов. Протокол стратегии поиска, гармонизации и оценки информации о генетических, эпигенетических, цитогенетических и протеомных предикторах радиационно-индуцированных патологий, обсужденный и утвержденный на Ученом совете. Акт внедрения протокола. Отчет об оценке радиозащитного действия потенциальных молекул-кандидатов в условиях гамма-облучения в эксперименте, обсужденный и утвержденный на Ученом совете. Справка-отчет о радиозащитном действии потенциальных молекул-кандидатов, обсужденная и утвержденная на Ученом совете. | 01.04.2025 - 30.06.2025 |
| 1.2 | Анализ собранной информации о генетических, эпигенетических, цитогенетических и протеомных предикторах радиационно-индуцированных патологий. Создание дизайна системы управления банком биологических образцов (регистрация, поиск, хранение, выдача). Разработка структуры дозиметрического блока в системе управления банком биологических образцов. Подготовка документов по ноу-хау. Разработка форм информированного согласия на сдачу, хранение и исследование биоматериала. Разработка структуры блока информации о нерадиационных факторах риска в системе управления банком биологических образцов. Формирование коллекции биологических образцов крови облученного персонала производственного объединения «Маяк», имеющих следующие профессиональные заболевания: острая лучевая болезнь (6 образцов), хроническая лучевая болезнь (361 образец), плутониевый пневмофиброз (29 образцов), ЗНО легкого (109 образцов), ЗНО печени (12 образцов). Формирование коллекции биологических образцов тканей фиксированных в формалине и парафиновых блоках от облученного персонала производственного объединения «Маяк», имеющих следующие профессиональные заболевания: острая лучевая болезнь (16 образцов в формалине, 16 парафиновых блоков), хроническая лучевая болезнь (260 образцов в формалине и 314 парафиновых блока), плутониевый пневмофиброз (71 образцов в формалине и 79 парафиновых блоков), ЗНО легкого (152 образца в формалине и 197 парафиновых блоках), ЗНО печени (32 образца в формалине и 36 парафиновых блока), ЗНО костей (4 образца в формалине и 5 парафиновых блока). | Аналитический обзор о генетических, эпигенетических, цитогенетических и протеомных предикторах радиационно-индуцированных патологий. Раздел в промежуточный отчет о результатах создания дизайна системы управления банком биологических образцов (регистрация, поиск, хранение, выдача). Документы по ноу-хау (приказ Учреждения о правовой охране, пояснительная записка по ноу-хау, уведомление Заказчика о создании ноу-хау, сведения о секрете производства (ноу-хау). Раздел в промежуточный отчет о результатах разработки структуры дозиметрического блока в системе управления банком биологических образцов. Раздел в промежуточный отчет о результатах разработки структуры блока информации о нерадиационных факторах риска в системе управления банком биологических образцов. Формы информированного согласия на сдачу, хранение и исследование биоматериала, утвержденные этическим комитетом. Акт внедрения форм информированного согласия. Справка-отчет о формировании коллекции биологических образцов крови облученного персонала производственного объединения «Маяк», имеющих следующие профессиональные заболевания: острая лучевая болезнь, хроническая лучевая болезнь, плутониевый пневмофиброз, ЗНО легкого, ЗНО печени, обсужденная и утвержденная на Ученом совете. Справка-отчет о формировании коллекции биологических образцов тканей фиксированных в формалине и парафиновых блоках от облученного персонала производственного объединения «Маяк», имеющих следующие профессиональные заболевания: острая лучевая болезнь, хроническая лучевая болезнь, плутониевый пневмофиброз, ЗНО легкого, ЗНО печени, ЗНО костей, обсужденная и утвержденная на Ученом совете. | 01.07.2025 - 30.09.2025 |
| 1.3 | Обзор современных нейросетевых технологий для решения задач по поиску кандидатных биомаркеров (предикторов) заболеваний. Исследование экспрессии микроРНК, участвующих в динамическом изменении структуры хроматина у лиц, подвергшихся хроническому радиационному воздействию (не менее 100 человек). Расчет доз облучения тимуса (внутриутробных и постнатальных) для облученных лиц и включение их в дозиметрический блок системы управления банком биологических образцов (не менее 3000 человек). Разработка структуры блока данных диагнозов в системе управления банком биологических образцов, содержащая следующую информацию: для облученного населения злокачественные новообразования, катаракты и сердечно-сосудистые заболевания, для облученного персонала профессиональные заболевания (острая лучевая болезнь - не менее 53 случае, хроническая лучевая болезнь - не менее 2318 случаев, плутониевый пневмофиброз - не менее 188 случаев, ЗНО легкого - не менее 656 случаев, ЗНО печени - не менее 72 случаев, ЗНО костей не -менее 15 случаев). Подготовка научной статьи в рецензируемое издание. | Раздел в промежуточный отчет о результатах систематического обзора современных нейросетевых технологий для решения задач по поиску кандидатных биомаркеров (предикторах) заболеваний. Заключение о наиболее перспективных нейросетевых методах и подходах к поиску предикторов заболеваний, обсужденное и утвержденное на Ученом совете. Раздел в промежуточный отчет о результатах исследования экспрессии микроРНК, участвующих в динамическом изменении структуры хроматина, у лиц, подвергшихся хроническому радиационному воздействию. Раздел в промежуточный отчет о результатах расчета доз облучения тимуса (внутриутробных и постнатальных) для облученных лиц, и включение их в дозиметрический блок системы управления банком биологических образцов. Раздел в промежуточный отчет о результатах разработки структуры блока данных диагнозов в системе управления банком биологических образцов, содержащая следующую информацию: для облученного населения злокачественные новообразования, катаракты и сердечно-сосудистые заболевания, для облученного персонала профессиональные заболевания (острая лучевая болезнь, хроническая лучевая болезнь, плутониевый пневмофиброз, ЗНО легкого, ЗНО печени, ЗНО костей). Научная статья в рецензируемый журнал (издание) с уведомлением (извещением) о приемке к опубликованию. | 01.10.2025 - 31.12.2025 |
| 1.4 | Подготовка ОНТД. Приемка этапа НИР. | Промежуточный отчёт о НИР. | 01.10.2025 - 31.12.2025 |
| 2 | Разработка системы управления банком биологических образцов. Поиск кандидатных молекулярно-генетических маркеров радиационно-индуцированных эффектов облучения. | - | 01.01.2026 - 31.12.2026 |
| 2.1 | Исследование транскрипционной активности генов гистон-метилтрансфераз (EHMT1 и EHMT2), участвующих в динамическом изменении структуры хроматина, у лиц, подвергшихся хроническому радиационному воздействию (не менее 100 человек). Исследование длины и потери теломер хромосом у лиц, подвергшихся хроническому радиационному воздействию (не менее 20). Формирование блока биологических образцов для протеомных исследований в базе данных «Коллекция биологических образцов» (не менее 500 образцов сыворотки). | Раздел в промежуточный отчет о результатах исследования транскрипционной активности генов гистон-метилтрансфераз (EHMT1 и EHMT2), участвующих в динамическом изменении структуры хроматина, у лиц, подвергшихся хроническому радиационному воздействию. Раздел в промежуточный отчет о результатах исследования длины и потери теломер хромосом у лиц, подвергшихся хроническому радиационному воздействию. Раздел в промежуточный отчет о результатах формирования блока биологических образцов для протеомных исследований в базе данных «Коллекция биологических образцов». | 01.01.2026 - 31.03.2026 |
| 2.2 | Исследование экспрессии TERRA РНК у лиц, подвергшихся хроническому радиационному воздействию (не менее 100 человек). Разработка нейросетевой архитектуры и методов обучения для анализа доступной информации о радиационно-индуцированных патологиях. Подготовка документов по ноу-хау. Сбор и обновление информации о нерадиационных факторах риска облученных лиц и включение ее в блок нерадиационных факторов риска. | Раздел в промежуточный отчет о результатах исследования экспрессии TERRA РНК у лиц, подвергшихся хроническому радиационному воздействию. Раздел в промежуточный отчет о результатах разработки нейросетевой архитектуры и методов обучения для анализа доступной информации о радиационно-индуцированных патологиях. Раздел в промежуточный отчет о результатах сбора и обновления информации о нерадиационных факторах риска облученных лиц и включение ее в блок нерадиационных факторов риска. Протокол оценки экспрессии TERRA РНК у лиц, подвергшихся хроническому радиационному воздействию, обсужденный и утвержденный на Ученом совете. Акт внедрения протокола. Документы по ноу-хау (приказ Учреждения о правовой охране, пояснительная записка по ноу-хау, уведомление Заказчика о создании ноу-хау, сведения о секрете производства (ноу-хау). | 01.04.2026 - 30.06.2026 |
| 2.3 | Разработка электронной системы управления банком биологических образцов. Формирование коллекции «Суспензия фиксированных лимфоцитов» (не менее 300 образцов). Разработка и наполнение базы данных, включающей информацию о наличии биологического образца облученных родителей либо одного родителя и их потомков первого поколения. Присвоение биологическим образцам данных о нерадиационных факторах риска на основе известной информации. | Раздел в промежуточный отчет о результатах разработки электронной системы управления банком биологических образцов. Проект протокола функционирования электронной системы управления банком биологических образцов. Раздел в промежуточный отчет о результатах формирования коллекции «Суспензия фиксированных лимфоцитов». Справка-отчет с описанием коллекции «Суспензия фиксированных лимфоцитов», обсужденная и утвержденная на Ученом совете. Раздел в промежуточный отчет о результатах разработки и наполнения базы данных, включающей информацию о наличии биологического образца облученных родителей либо одного родителя и их потомков первого поколения. Заявка на государственную регистрацию базы данных, содержащую информацию о наличии биологического образца облученных родителей либо одного родителя и их потомков первого поколения. Справка-отчет с описанием базы данных содержащей информацию о наличии биологического образца облученных родителей либо одного родителя и их потомков первого поколения, обсужденная и утвержденная на Ученом совете. Протокол присвоения биологическим образцам данных по нерадиационным факторам риска, обсужденный и утвержденный на Ученом совете. Акт внедрения протокола. | 01.07.2026 - 30.09.2026 |
| 2.4 | Валидация системы управления банком биологических образцов и ее настройка. Разработка порядка анонимизированного представления информационного сопровождения в базе данных, а также предоставления образцов и ассоциированной с ними информации для проведения исследований. Исследование концентрации белковых продуктов генов гистон-метилтрансфераз EHMT1 и EHMT2, участвующих в динамическом изменении структуры хроматина, у лиц, подвергшихся хроническому радиационному воздействию (не менее 100 человек). Исследование частоты хромосомных транслокаций у лиц, подвергшихся хроническому радиационному воздействию, с помощью метода флуоресцентного окрашивания (не менее 10 человек). Расчет доз на лимфоциты для облученных лиц (не менее 3000 человек). Описание информации о нерадиационных факторах риска облученных лиц с учетом оригинальных и присвоенных данных и включение ее в блок нерадиационных факторов риска. Подготовка двух научных статей в рецензируемые издания. | Раздел в промежуточный отчет о результатах валидации системы управления банком биологических образцов и ее настройки. Протокол валидации системы управления банком биологических образцов, обсужденный и утвержденный на Ученом совете. Протокол функционирования электронной системы управления банком биологических образцов (окончательная редакция), обсужденный и утвержденный на Ученом совете. Акт внедрения протокола. Раздел в промежуточный отчет о порядке анонимизированного представления информационного сопровождения в базе данных, а также предоставления образцов и ассоциированной с ними информации для проведения исследований. Раздел в промежуточный отчет об исследовании концентрации белковых продуктов генов гистон-метилтрансфераз EHMT1 и EHMT2, участвующих в динамическом изменении структуры хроматина, у лиц, подвергшихся хроническому радиационному воздействию. Раздел в промежуточный отчет о результатах исследования частоты хромосомных транслокаций у лиц, подвергшихся хроническому радиационному воздействию, с помощью метода флуоресцентного окрашивания. Раздел в промежуточный отчет о результатах расчета доз на лимфоциты для облученных лиц. Протокол оценки концентрации белковых продуктов EHMT1 и EHMT2 у лиц, подвергшихся хроническому радиационному воздействию, обсужденный и утвержденный на Ученом совете. Акт внедрения протокола. Раздел в промежуточный отчет о результатах описания информации о нерадиационных факторах риска облученных лиц с учетом оригинальных и присвоенных данных. Акт внедрения блока о нерадиационных факторах риска в систему управления банком биологических образцов. Две научные статьи в рецензируемые журналы (издания) с уведомлением (извещением) о приемке их к опубликованию. | 01.10.2026 - 31.12.2026 |
| 2.5 | Подготовка ОНТД. Приемка этапа НИР. | Промежуточный отчёт о НИР. | 01.10.2026 - 31.12.2026 |
| 3 | Разработка системы управления биобанкингом. Поиск кандидатных молекулярно-генетических маркеров радиационно-индуцированных эффектов облучения. | - | 01.01.2027 - 31.12.2027 |
| 3.1 | Исследование модификаций гистона Н3 (метилирование, ацетилирование) у лиц, подвергшихся хроническому радиационному воздействию (не менее 100 человек). Продолжение исследования хромосомных транслокаций у лиц, подвергшихся хроническому радиационному воздействию, с помощью метода флуоресцентного окрашивания (не менее 10 человек). Сбор и обновление информации о заболеваемости злокачественными новообразованиями облученных лиц и включение ее в блок диагнозов. | Раздел в заключительный отчет о результатах исследования модификаций гистона Н3 (метилирование, ацетилирование) у лиц, подвергшихся хроническому радиационному воздействию. Раздел в заключительный отчет о результатах продолжения исследования хромосомных транслокаций у лиц, подвергшихся хроническому радиационному воздействию, с помощью метода флуоресцентного окрашивания. Раздел в заключительный отчет о результатах сбора и обновления информации о заболеваемости злокачественными новообразованиями облученных лиц и включение ее в блок диагнозов. Протокол оценки метилированного и ацетилированного гистона H3 у лиц, подвергшихся хроническому радиационному воздействию, обсужденный и утвержденный на Ученом совете. Акт внедрения протокола. | 01.01.2027 - 31.03.2027 |
| 3.2 | Исследование связи частоты хромосомных аберраций с эпигенетическими показателями у облученных лиц в отдаленном периоде. Применение нейросетевых технологий для идентификации предикторов радиационно-индуцированных патологий. Сбор и обновление информации о заболеваемости катарактой облученных лиц и включение ее в блок диагнозов. | Раздел в заключительный отчет о результатах исследования связи частоты хромосомных аберраций с эпигенетическими показателями у облученных лиц в отдаленном периоде. Раздел в промежуточный отчет о применение нейросетевых технологий для идентификации предикторов радиационно-индуцированных патологий. Заключение об эффективности использования нейросетевых технологий для идентификации предикторов радиационно-индуцированных патологий, обсужденное и утвержденное на Ученом совете. Раздел в заключительный отчет о результатах сбора и обновления информации о заболеваемости катарактой и включение ее в блок диагнозов. | 01.04.2027 - 30.06.2027 |
| 3.3 | Исследование связи длины и потерь теломер хромосом с эпигенетическими показателями (экспрессия TERRA РНК и модификации гистона H3) у облученных лиц в отдаленном периоде. Расчет внутриутробных и постнатальных доз на красный костный мозг и включение их в структуру дозиметрического блока системы управления банком биологических образцов (не менее чем на 3000 человек). Разработка проекта стандарта организации, регламентирующего работу системы управления биобанкингом биологических образцов. Сбор и обновление информации о сердечно-сосудистых заболеваниях облученных лиц и включение ее в блок диагнозов. | Раздел в заключительный отчет о результатах исследования связи длины и потерь теломер с эпигенетическими показателями (экспрессия TERRA РНК и модификации гистона H3) у облученных лиц в отдаленном периоде. Раздел в заключительный отчет о результатах расчета внутриутробных и постнатальных доз на красный костный мозг и включение их в структуру дозиметрического блока системы управления банком биологических образцов. Проект стандарта организации, регламентирующего работу системы управления биобанкингом биологических образцов. Раздел в заключительный отчет о результатах сбора и обновления информации о сердечно-сосудистых заболеваниях облученных лиц и включение ее в блок диагнозов. | 01.07.2027 - 30.09.2027 |
| 3.4 | Подготовка технической документации (инструкция по системе управления банком биологических образцов). Разработка стандарта организации, регламентирующего работу системы управления биобанкингом биологических образцов. (окончательная редакция). Создание дозиметрической базы данных, включающей информацию о дозах на не менее 60 000 человек. Включение дозиметрического блока в систему управления банком биологических образцов. Включение блока диагнозов в систему управления банком биологических образцов. Подготовка двух статей в рецензируемые издания. | Инструкция по системе управления банком биологических образцов, обсужденная и утвержденная на Ученом совете. Акт внедрения инструкции. Стандарт организации, регламентирующего работу системы управления биобанкингом биологических образцов, обсужденный и утвержденный на Ученом совете. Акт внедрения стандарта организации. Заявка на государственную регистрацию дозиметрической базы данных. Справка-отчет с описанием дозиметрической базы данных, обсужденная и утвержденная на Ученом совете. Акт внедрения дозиметрического блока, в систему управления банком биологических образцов. Акт внедрения блока диагнозов в систему управления банком биологических образцов. Две научные статьи в рецензируемые журналы (издания) с уведомлением (извещением) о приемке их к опубликованию. | 01.10.2027 - 31.12.2027 |
| 3.5 | Формирование системы управления биобанкингом биологических образцов для молекулярно-генетического изучения лучевой патологии человека, включающей дозиметрический блок, блок нерадиационных факторов, блок диагнозов. Формирование базы данных радиобиологического биобанка (информация на не менее 3000 человек). Подготовка заявок на РИД. | Справка-отчет с описанием системы управления биобанкингом биологических образцов для молекулярно-генетического изучения лучевой патологии человека, обсужденная и утвержденная на Ученом совете. Заявка на РИД с уведомлением о принятии заявки к рассмотрению. Заявка на РИД с уведомлением о принятии заявки к рассмотрению (база данных). Справка-отчет с описанием базы данных радиобиологического биобанка, обсужденная и утвержденная на Ученом совете. | 01.10.2027 - 31.12.2027 |
| 3.6 | Проведение патентных исследований. | Отчёт о патентных исследованиях | 01.01.2027 - 31.03.2027 |
| 3.7 | Подготовка ОНТД. Приемка НИР. | Заключительный отчёт о НИР. | 01.04.2027 - 30.06.2027 |

12. Характеристика создаваемой научно-технической продукции:

12.1 Основные требования к выполнению работы.

12.1.1. Порядок выполнения работы должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 15.101-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система разработки и постановки продукции на производство.

12.1.2. Разработка системы регистрации, поиска, хранения биологических образцов и управления банком биологических образцов облученных лиц должна соответствовать Федеральному закону «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. от 25.07.2011) и ГОСТ 34.321–96. «Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Эталонная модель управления данными» (1996).

12.1.3. Дизайн системы менеджмента должен представлять собой блок схему, описывающую составные части системы с комментариями к ним. Обязательным является включение блоков регистрации, поиска, хранения и выдачи биообразцов для исследований, блока дозиметрической информации, блока информации о нерадиационных факторах риска и заболеваемости.

12.1.4. Система управления банком биологических образцов должна быть реализована в виде оригинального программного обеспечения либо на основе существующих систем управления базами данных, разработанных Российскими IT компаниями.

12.1.5. Система управления банком биообразцов должна быть рассчитана на несколько пользователей с разными правами доступа и иметь защиту от несанкционированного доступа к данным в виде паролей.

12.1.6. Должно быть предусмотрено обеспечение сохранности данных в виде резервного копирования.

12.1.7. Перед внедрением должна быть проведена валидация системы управления биобанком образцов облученных лиц и ее настройка по запросу.

12.1.8. Электронные таблицы, входящие в систему биобанкинга должны включать следующую информацию об образцах: тип образца, количество аликвот каждого типа образца, место и условия хранения биообразца, кратность использования образца, данные о перемещении, температурном режиме хранения образца в процессе исследования.

12.1.9. Кодировка облученных лиц должна соответствовать кодировке базы данных “ЧЕЛОВЕК” УНПЦ РМ.

12.1.10. Система управления банком биообразцов должна включать дополнительную информацию о облученных лицах, включая дозы облучения, нерадиционные факторы, диагнозы.

12.1.11. Сопроводительная документация должна включать формы информированного согласия на сдачу, хранение и исследование биоматериала, порядок анонимизированного представления информационного сопровождения, порядок предоставления образцов и ассоциированной информации при проведении исследований, инструкции по биобанкингу.

12.1.12. Коллекция «Суспензия фиксированных лимфоцитов» должна состоять из образцов ФГА-стимулированных лимфоцитов, культивированных для цитогенетических исследований и обработанных фиксатором.

12.1.13. Коллекция биологических образцов крови облученного персонала производственного объединения «Маяк», имеющих следующие профессиональные заболевания должна включать в себя образцы крови в следующем количестве: острая лучевая болезнь (6 образцов), хроническая лучевая болезнь (361 образец), плутониевый пневмофиброз (29 образцов), ЗНО легкого (109 образцов), ЗНО печени (12 образцов).

12.1.14. Коллекция биологических образцов тканей фиксированных в формалине и парафиновых блоках полученных от облученного персонала производственного объединения «Маяк», имеющих следующие профессиональные заболевания должна включать следующее количество образцов: острая лучевая болезнь (16 образцов в формалине, 16 парафиновых блоков), хроническая лучевая болезнь (260 образцов в формалине и 314 парафиновых блока), плутониевый пневмофиброз (71 образец в формалине и 79 парафиновых блока), ЗНО легкого (152 образца в формалине и 197 парафиновых блока), ЗНО печени (32 образца в формалине и 36 парафиновых блока), ЗНО костей (4 образца в формалине и 5 парафиновых блока).

12.1.15. В блок «Семейные ячейки» должна быть включена информация об образцах цельной крови, полученных от облученных родителей либо одного родителя и их потомков первого поколения;

12.1.16. При формировании блока биологических образцов для протеомных исследований должна быть включена информация об образцах сыворотке крови облученных лиц, даты забора материала, условиях и месте хранения;

12.1.17. Расчет доз облучения красного костного мозга, тимуса и лимфоцитов должен быть выполнен на основе усовершенствованной версии дозиметрической системы TRDS-2016 с учетом последних достижений в области дозиметрии костного мозга и лимфоцитов.

12.1.18. Дозы должны быть рассчитаны в динамике по годам и суммарно, а также для лиц, облученных внутриутробно должны быть рассчитаны отдельно дозы внутриутробного облучения.

12.1.19. В блок нерадиационных факторов должна быть включена информация о следующих не радиационных факторах: пол, возраст достигнутый, возраст начала облучения, национальность, курение, наличие ЗНО у родственников, профессиональная вредность, для женщин-рожавшие/нерожавшие. Информация должна быть получена на основе анкетирования и данных регистров.

12.1.20. В блок диагнозы должна быть включена информация для облученного населения о злокачественных новообразованиях облученных лиц, катаракте, сердечно-сосудистых заболеваниях закодированная по МКБ10, для облученного персонала о профессиональных заболеваниях: острая лучевая болезнь - не менее 53 случае, хроническая лучевая болезнь - не менее 2318 случаев, плутониевый пневмофиброз - не менее 188 случаев, ЗНО легкого - не менее 656 случаев, ЗНО печени - не менее 72 случаев, ЗНО костей не  - менее 15 случаев). Информация должна быть получена из регистров заболеваемости и медицинских документов (амбулаторные карты, история болезни, извещение о впервые выявленном ЗНО), а также указано место постановки диагноза (лечебно-профилактическое учреждение).

12.1.21. Разработка перечня должна проводится на основе аналитического анализа доступной в литературе информации о генетических, эпигенетических, цитогенетических и протеомных предикторах радиационно-индуцированных патологий с использованием статистических подходов.

12.1.22. Исследование кандидатных молекулярно-генетических маркеров радиационно-индуцированных эффектов облучения в отдаленном периоде на основе анализа эпигенетических показателей (экспрессия TERRA РНК, микроРНК, мРНК генов, участвующих в динамическом изменении структуры хроматина, модификации гистона Н3) и белковых продуктов генов, участвующих в динамическом изменении структуры хроматина.должно проводиться у лиц, подвергшихся хроническому радиационному воздействию.

12.1.23. Группа сравнения должна соответствовать исследуемой группе по полу, возрасту и национальности.

12.1.24. Экстракцию тотальной РНК из образцов необходимо производить на колонках с силикагелевой мембраной.

12.1.25. Для микроРНК синтез кДНК на матрице РНК необходимо проводить с использованием специфических шпилькообразных праймеров, синтезированных отдельно для каждой исследуемой микроРНК; для мРНК и днРНК (TERRA) синтез кДНК необходимо проводить с использованием линейных праймеров.

12.1.26. Оценка экспрессии должна быть проведена методом ПЦР в режиме реального времени с применением специфичных праймеров и зондов.

12.1.25. Нормализация данных экспрессии микроРНК проводится, основываясь на флуоресценции проб, соответствующих эталонным генам.

12.1.27. Количественный обсчет экспрессии мРНК, микроРНК и днРНК TERRA производиться методом 2–ΔΔСt (дельта-дельта Ct).

12.1.28. Исследование концентрации белковых продуктов должно быть проведено методом иммуноферментного анализа с применением специфических антител к исследуемым белкам.

12.1.29. Исследование модификаций гистонов, участвующих в динамическом изменении структуры хроматина, должно быть проведено методом иммуноферментного анализа с применением специфических антител и/или методом проточной цитометрии с применением специфических антител к метилированным и ацетилированным участкам гистона H3.

12.1.30. Исследование длины, потери теломерных участков хромосом и частоты хромосомных аберраций должно проводиться у лиц, подвергшихся хроническому радиационному воздействию на Южном Урале.

12.1.31. Группа сравнения должна состоять из лиц, проживающих на Южном Урале в сходных социально-экономических условиях.

12.1.32. Анализ длины и потери теломерных районов хромосом должен проводиться в метафазах Т- лимфоцитов, культивируемых для цитогенетических исследований.

12.1.33. Теломерные районы хромосом должны быть окрашены с использованием метода флуоресцентной гибридизации in situ с теломерными зондами на все хромосомы.

12.1.34. Анализ хромосомных транслокаций должен проводиться в метафазах Т- лимфоцитов, культивируемых для цитогенетических исследований.

12.1.35. Метафазные пластинки должны быть окрашены с использованием метода флуоресцентной гибридизации in situ с цельнохромосомными зондами.

12.1.36. Исследование связи длины, потери теломерных участков хромосом и хромосомных аберраций с эпигенетическими показателями должно проводиться статистическими методами на основе корреляционного и/или регрессионного анализа.

12.1.37. Методы статистического анализа данных должны соответствовать типу данных (количественные, качественные, категориальные) и целям исследования. При проведении сравнений, необходимо применить поправки с целью минимизации вероятности ложноположительных результатов. При проведении статистического анализа должна быть учтена вероятность ошибки первого и второго рода. Размер исследуемой выборки должен соответствовать критерию минимальной мощности теста.

12.1.38. Выбор нейросетевых технологий, подходящих для поиска молекулярно-генетических предикторов радиационно-индуцированной патологии должен опираться на современный опыт биомедицинских исследований и учитывать количество и качество информации, доступной для анализа. Размер выборки должен быть достаточным для обеспечения статистической мощности и достоверности результатов

12.1.39. Должны быть разработаны варианты нейросетевой архитектуры и предложены методы обучения для анализа доступной информации о радиационно-индуцированных патологиях.

12.1.40. Обучение нейросетевой технологии должно проводиться на основе результатов лабораторных исследований, а также искусственно сгенерированных данных.

12.1.41. Оценка радиозащитного действия потенциальных молекул-кандидатов в условиях гамма-облучения в эксперименте:

- работа должна быть выполнена на мышах;

- животных необходимо подвергать общему гамма-облучению на установке ИГУР-1М с неравномерностью гамма-поля не более 10%, с использованием не менее 3 доз гамма-облучения;

- необходимо оценить у облученных животных выживаемость, показатели периферической крови, количество КОЕс, количество ядросодержащих клеток костного мозга, масса тимуса и селезенки.

12.2. Требования к разрабатываемой научно-технической продукции.

12.2.1. Отчетная научно-техническая документация должна быть выполнена в соответствии с архивными требованиями (твердый переплет, сплошная нумерация страниц) и в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

12.2.2. Отчёт о патентных исследованиях должен быть выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.011-2024 «Интеллектуальная собственность. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».

12.2.3. Электронная версия научно-технической продукции должна быть выполнена в программной среде, используемой государственным заказчиком, и предоставлена через Информационную систему ФМБА России в режиме удаленного доступа по адресу: https://socfmba.ru/db, раздел «НИОКР – исполнение ГЗ», закладка «Отчетные документы».

12.2.4. Отчетная научно-техническая продукция после завершения работы (этапа работы) должна быть рассмотрена на ученом совете исполнителя. Результаты рассмотрения отчетной научно-технической продукции на ученом совете исполнителя должны быть оформлены протоколом.

12.2.5. Внедрение результатов должны быть оформлены актом о внедрении результатов, который утверждается исполнителем.

13. Основное практическое назначение и область применения (внедрения)

Создание системы управления биобанкингом биологических образцов облученных лиц, включающей характеристику биологических образцов и связанные с ними дозиметрический блок, блок диагнозов, блок нерадиационных факторов обеспечит исследования в области радиационной медицины и радиационной безопасности. Это позволит проводить идентификацию и валидацию диагностических биомаркеров радиационно-индицированной патологии; оценивать предикцию ее перспектив у конкретного индивидуума из группы риска (профессионалы, работающие в условиях повышенного радиационного воздействия); устанавливать связи молекулярно-генетических показателей с радиационно-индуцированными заболеваниями с учетом дозового фактора и нерадиационных факторов, а также проводить исследования в различных когортах облученных лиц, сформированных по выбранным нозологиям и типам радиационного воздействия (внутриутробное, постнатальное облучение). Единые подходы к процедурам сбора и хранения биологических образцов позволит решить проблему воспроизводимости данных и уменьшить количество ошибок, возникающих на преаналитическом этапе исследований.

14. Ожидаемый социальный и экономический эффект от внедрения разрабатываемой научно-технической продукции:

Ожидаемый социальный эффект: снижение риска развития радиационно-индуцированных патологий у профессионалов, работающих в условиях повышенного радиационного воздействия (космонавты, работники атомно-промышленного комплекса, военнослужащие).

15. Перечень научно-технической продукции, представляемой государственному заказчику:

15.1 Разделы в отчёты об исполнении учреждением государственного задания за I - IV кварталы (представляются ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, завершающего квартал).

15.2 Отчёт о патентных исследованиях представляется по окончании работы не позднее 10 декабря завершающего финансового года (при необходимости, по согласованию с Государственным заказчиком). Отчёт о патентных исследованиях должен быть выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.011-2022 «Государственный стандарт Российской Федерации. Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».

15.3 Научно-техническая продукция и сроки её представления:

15.3.1. Отчет об оценке радиозащитного действия потенциальных молекул-кандидатов в условиях гамма-облучения в эксперименте, обсужденный и утвержденный на Ученом совете, срок до 30.06.2025. 15.3.2. Справка-отчет о радиозащитном действии потенциальных молекул-кандидатов, обсужденная и утвержденная на Ученом совете, срок до 30.06.2025. 15.3.3. Протокол стратегии поиска, гармонизации и оценки информации о генетических, эпигенетических, цитогенетических и протеомных предикторах радиационно-индуцированных патологий, обсужденный и утвержденный на Ученом совете, срок до 30.06.2025. 15.3.4. Акт внедрения протокола, срок до 30.06.2025 15.3.5. Аналитический обзор о генетических, эпигенетических, цитогенетических и протеомных предикторах радиационно-индуцированных патологий, срок до 30.09.2025 15.3.6. Документы по ноу-хау (приказ Учреждения о правовой охране, пояснительная записка по ноу-хау, уведомление Заказчика о создании ноу-хау, сведения о секрете производства (ноу-хау), срок до 30.09.2025 15.3.7. Формы информированного согласия на сдачу, хранение и исследование биоматериала, утвержденные этическим комитетом, срок до 30.09.2025. 15.3.8. Акт внедрения форм информированного согласия, срок до 30.09.2025. 15.3.9. Справка-отчет о формировании коллекции биологических образцов крови облученного персонала производственного объединения «Маяк», имеющих следующие профессиональные заболевания: острая лучевая болезнь, хроническая лучевая болезнь, плутониевый пневмофиброз, ЗНО легкого, ЗНО печени, обсужденная и утвержденная на Ученом совете, срок до 30.09.2025. 15.3.10 Справка-отчет о формировании коллекции биологических образцов тканей фиксированных в формалине и парафиновых блоках от облученного персонала производственного объединения «Маяк», имеющих следующие профессиональные заболевания: острая лучевая болезнь, хроническая лучевая болезнь, плутониевый пневмофиброз, ЗНО легкого, ЗНО печени, ЗНО костей, обсужденная и утвержденная на Ученом совете, срок до 30.09.2025. 15.3.11. Заключение о наиболее перспективных нейросетевых методах и подходах к поиску предикторов заболеваний, обсужденное и утвержденное на Ученом совете, срок до 31.12.2025. 15.3.12. Научная статья в рецензируемое издание, срок до 31.12.2025. 15.3.13. Протокол оценки экспрессии TERRA РНК, у лиц, подвергшихся хроническому радиационному воздействию, обсужденный и утвержденный на Ученом совете, срок до 30.06.2026 15.3.14. Акт внедрения протокола, срок до 30.06.2026. 15.3.15. Документы по ноу-хау (приказ Учреждения о правовой охране, пояснительная записка по ноу-хау, уведомление Заказчика о создании ноу-хау, сведения о секрете производства (ноу-хау), срок до 30.06.2026. 15.3.16. Проект протокола функционирования электронной системы управления банком биологических образцов, срок до 30.09.2026. 15.3.17. Справка-отчет с описанием коллекции «Суспензия фиксированных лимфоцитов», обсужденная и утвержденная на Ученом совете, срок до 30.09.2026. 15.3.18. Заявка на государственную регистрацию базы данных, содержащую информацию о наличии биологического образца облученных родителей либо одного родителя и их потомков первого поколения, срок до 30.09.2026. 15.3.19. Справка-отчет с описанием базы данных содержащей информацию о наличии биологического образца облученных родителей либо одного родителя и их потомков первого поколения, обсужденная и утвержденная на Ученом совете, срок до 30.09.2026. 15.3.20. Протокол присвоения биологическим образцам данных по нерадиационным факторам риска, обсужденный и утвержденный на Ученом совете, срок до 30.09.2026. 15.3.21. Акт внедрения протокола, срок до 30.09.2026. 15.3.22. Протокол валидации системы управления банком биологических образцов, обсужденный и утвержденный на Ученом совете, срок до 31.12.2026. 15.3.23. Протокол функционирования электронной системы управления банком биологических образцов (окончательная редакция), обсужденный и утвержденный на Ученом совете, срок до 31.12.2026. 15.3.24. Акт внедрения протокола, срок до 31.12.2026. 15.3.25. Протокол оценки концентрации белковых продуктов EHMT1 и EHMT2 у лиц, подвергшихся хроническому радиационному воздействию, обсужденный и утвержденный на Ученом совете, срок до 31.12.2026. 15.3.26. Акт внедрения протокола, срок до 31.12.2026. 15.3.27. Акт внедрения блока о нерадиационных факторах риска в систему управления банком биологических образцов, срок до 31.12.2026. 15.3.28. Научная статья в рецензируемый журнал (издание) с уведомлением о ее приемке к опубликованию, срок до 31.12.2026 15.3.29. Научная статья в рецензируемый журнал (издание) с уведомлением о ее приемке к опубликованию, срок до 31.12.2026 15.3.30. Протокол оценки метилированного и ацетилированного гистона H3 у лиц, подвергшихся хроническому радиационному воздействию, обсужденный и утвержденный на Ученом совете, срок до 31.03.2027. 15.3.31. Акт внедрения протокола, срок до 31.03.2027. 15.3.32. Заключение об эффективности использования нейросетевых технологий для идентификации предикторов радиационно-индуцированных патологий, обсужденное и утвержденное на Ученом совете, срок до 30.06.2027. 15.3.33. Проект стандарта организации, регламентирующего работу системы управления биобанкингом биологических образцов, срок до 30.09.2027. 15.3.34. Стандарт организации, регламентирующего работу системы управления биобанкингом биологических образцов, обсужденный и утвержденный на Ученом совете, срок до 31.12.2027. 15.3.35. Акт внедрения стандарта организации, срок до 31.12.2027. 15.3.36. Инструкция по системе управления банком биологических образцов, обсужденная и утвержденная на Ученом совете, срок до 31.12.2027 15.3.37. Акт внедрения инструкции, срок до 31.12.2027. 15.3.38. Заявка на государственную регистрацию дозиметрической базы данных, срок до 31.12.2027. 15.3.39. Справка-отчет с описанием дозиметрической базы данных, обсужденная и утвержденная на Ученом совете, срок до 31.12.2027. 15.3.40. Акт внедрения дозиметрического блока, в систему управления банком биологических образцов, срок до 31.12.2027. 15.3.41. Акт внедрения блока диагнозов в систему управления банком биологических образцов, срок до 31.12.2027. 15.3.42. Научная статья в рецензируемый журнал (издание) с уведомлением о ее приемке к опубликованию, срок до 31.12.2027. 15.3.43. Научная статья в рецензируемый журнал (издание) с уведомлением о ее приемке к опубликованию, срок до 31.12.2027. 15.3.44. Справка-отчет с описанием системы управления биобанкингом биологических образцов для молекулярно-генетического изучения лучевой патологии человека, обсужденная и утвержденная на Ученом совете, срок до 31.12.2027. 15.3.45. Заявка на РИД с уведомлением о принятии заявки к рассмотрению, срок до 31.12.2027. 15.3.46 Заявка на РИД с уведомлением о принятии заявки к рассмотрению (база данных), срок до 31.12.2027. 15.3.47. Справка-отчет с описанием базы данных радиобиологического биобанка, обсужденная и утвержденная на Ученом совете, срок до 31.12.2027. 15.3.48. Отчёт о патентных исследованиях, срок до 31.12.2027 15.3.49. Заключительный отчёт о НИР, срок до 31.12.2027.

16. Планируемые показатели (Из ЕГИСУ):

2025 год

| N п/п | Наименование показателя в зависимости от характера научных исследований (фундаментальные, поисковые, прикладные) | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Публикации (типа article и review) в научных журналах, индексируемых в международных базах научного цитирования (Web of Science Core Collection и (или) Scopus) | 1 |
| 1.1 | из них в научных журналах первого и второго квартилей, (квартиль журнала определяется по квартилю наивысшей из имеющихся тематик журнала по данным на момент представления таблицы) | 0 |
| 2 | Рецензируемые доклады в основной программе конференций по тематической области Computer Science уровня A и A* по рейтингу CORE, опубликованные в сборниках конференций или зарубежных журналах | 0 |
| 3 | Прочие публикации в научных журналах, входящих в базу данных Российского индекса научного цитирования (далее - РИНЦ) | 0 |
| 4 | Прочие публикации (препринты и другие) в общепризнанных международных репозиториях по отраслям науки (SSRN, RePEc, arXiv.org и другие) | 0 |
| 5 | Доклады на ведущих международных научных (научно-практических) конференциях в Российской Федерации и за рубежом | 1 |
| 6 | Рецензируемые монографии (при наличии ISBN), рецензируемые энциклопедии (при наличии ISBN) | 0 |
| 7 | Главы в рецензируемых монографиях (при наличии ISBN), статьи в рецензируемых энциклопедиях (при наличии ISBN) | 0 |
| 8 | Число поданных заявок на получение патента или регистрацию результата интеллектуальной деятельности (далее - РИД) | 0 |
| 9 | Доля исследователей в возрасте до 39 лет в численности основных исполнителей темы | 50 |

2026 год

| N п/п | Наименование показателя в зависимости от характера научных исследований (фундаментальные, поисковые, прикладные) | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Публикации (типа article и review) в научных журналах, индексируемых в международных базах научного цитирования (Web of Science Core Collection и (или) Scopus) | 2 |
| 1.1 | из них в научных журналах первого и второго квартилей, (квартиль журнала определяется по квартилю наивысшей из имеющихся тематик журнала по данным на момент представления таблицы) | 0 |
| 2 | Рецензируемые доклады в основной программе конференций по тематической области Computer Science уровня A и A* по рейтингу CORE, опубликованные в сборниках конференций или зарубежных журналах | 0 |
| 3 | Прочие публикации в научных журналах, входящих в базу данных Российского индекса научного цитирования (далее - РИНЦ) | 0 |
| 4 | Прочие публикации (препринты и другие) в общепризнанных международных репозиториях по отраслям науки (SSRN, RePEc, arXiv.org и другие) | 0 |
| 5 | Доклады на ведущих международных научных (научно-практических) конференциях в Российской Федерации и за рубежом | 2 |
| 6 | Рецензируемые монографии (при наличии ISBN), рецензируемые энциклопедии (при наличии ISBN) | 0 |
| 7 | Главы в рецензируемых монографиях (при наличии ISBN), статьи в рецензируемых энциклопедиях (при наличии ISBN) | 0 |
| 8 | Число поданных заявок на получение патента или регистрацию результата интеллектуальной деятельности (далее - РИД) | 1 |
| 9 | Доля исследователей в возрасте до 39 лет в численности основных исполнителей темы | 50 |

2027 год

| N п/п | Наименование показателя в зависимости от характера научных исследований (фундаментальные, поисковые, прикладные) | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Публикации (типа article и review) в научных журналах, индексируемых в международных базах научного цитирования (Web of Science Core Collection и (или) Scopus) | 2 |
| 1.1 | из них в научных журналах первого и второго квартилей, (квартиль журнала определяется по квартилю наивысшей из имеющихся тематик журнала по данным на момент представления таблицы) | 0 |
| 2 | Рецензируемые доклады в основной программе конференций по тематической области Computer Science уровня A и A* по рейтингу CORE, опубликованные в сборниках конференций или зарубежных журналах | 0 |
| 3 | Прочие публикации в научных журналах, входящих в базу данных Российского индекса научного цитирования (далее - РИНЦ) | 0 |
| 4 | Прочие публикации (препринты и другие) в общепризнанных международных репозиториях по отраслям науки (SSRN, RePEc, arXiv.org и другие) | 0 |
| 5 | Доклады на ведущих международных научных (научно-практических) конференциях в Российской Федерации и за рубежом | 2 |
| 6 | Рецензируемые монографии (при наличии ISBN), рецензируемые энциклопедии (при наличии ISBN) | 0 |
| 7 | Главы в рецензируемых монографиях (при наличии ISBN), статьи в рецензируемых энциклопедиях (при наличии ISBN) | 0 |
| 8 | Число поданных заявок на получение патента или регистрацию результата интеллектуальной деятельности (далее - РИД) | 3 |
| 9 | Доля исследователей в возрасте до 39 лет в численности основных исполнителей темы | 50 |

17. Порядок приемки работы (этапа работы):

17.1 Порядок выполнения работы должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 15.101-2021 «Межгосударственный стандарт. Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ» и настоящего технического задания.

17.2 Порядок приёмки этапа работы или работы в целом, определяется Государственным заказчиком.

17.3 При приёмке работы Государственным заказчиком могут привлекаться для участия в приемочной комиссии специалисты иных организаций.

17.4 Исполнитель на приёмку работы представляет:

- техническое задание работы, утверждённое Государственным заказчиком;

- научно-техническую продукцию;

- отчетную научно-техническую документацию, предусмотренную настоящим техническим заданием;

- отчётную научно-техническую документацию, подготовленную соисполнителем (при наличии).

17.5 Отчётная продукция должна быть выполнена в соответствии с архивными требованиями (твердый переплет, сплошная нумерация страниц) и в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.32-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

17.6 Головной исполнитель одновременно с заключительным отчётом представляет сведения:

а) о результатах научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета (копию регистрационной карты НИОКР по начинаемой научно-исследовательской, опытно-конструкторской работе, по форме установленной Приложением № 1 к приказу Минобрнауки России от 25.09.2020 № 1234 и копию информационной карты ИКРБС о результатах научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, по форме установленной Приложением № 2 к приказу Минобрнауки России от 25.09.2020 № 1234);

б) о достижении планируемых показателей (пункт 16);

в) о созданных результатах интеллектуальной деятельности способных к правовой охране (заявки на патенты и свидетельства, ноу-хау).

17.7 Отчётная электронная версия должна быть выполнена в программной среде не ниже уровня WORD 2007 и представлена через Информационную систему ФМБА России в режиме удаленного доступа по адресу: https://socfmba.ru/db, раздел «НИОКР – исполнение ГЗ», закладка «Отчетные документы».

_________________________

*) Финансовое обеспечение работ на последующие годы уточняется дополнениями к техническому заданию с учетом индексов-дефляторов и объемов выделяемых бюджетных ассигнований.

| /______________/ | А.В. Аклеев |
| --- | --- |

Научный руководитель:

| /______________/ | Е.А. Блинова |
| --- | --- |

Ответственные исполнители: